YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

(Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme)

İÇİNDEKİLER

MADDE 1 – Sözleşmenin tarafları	2

MADDE 2 – Taraflara ilişkin bilgiler	2

MADDE 3 – İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı	2

MADDE 4 – Sözleşmenin dili	3

MADDE 5 – Tanımlar	3

MADDE 6 – Sözleşmenin türü ve bedeli	3

MADDE 7 – Sözleşme bedeline dahil olan giderler	3

MADDE 8 – Sözleşmenin ekleri	3

MADDE 9 – İşe başlama ve bitirme tarihi	4

MADDE 10 - Teminata ilişkin hükümler	4

MADDE 11 - Ödeme yeri ve şartları	4

MADDE 12 - İş programı	5

MADDE 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı	5

MADDE 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları	5

MADDE 15 - Alt yükleniciler	5

MADDE 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.	5

MADDE 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması	6

MADDE 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları	6

MADDE 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar	7

MADDE 20 - Teminat süresi	7

MADDE 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar	7

MADDE 22 - Yüklenicilerin sorumluluğu	7

MADDE 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması	7

MADDE 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması	8

MADDE 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi	8

MADDE 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar	9

MADDE 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi	9

MADDE 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti	9

MADDE 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları	9

MADDE 30 – Geçici kabul noksanları	9

MADDE 31 – Anlaşmazlıkların çözümü	10

MADDE 32 – Hüküm bulunmayan haller	10

MADDE 33 – Yürürlük	10

MADDE 34- Diğer Hususlar	10

MADDE  35 – Sözleşmenin imzalanması	13

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

(Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme)

İKN (İhale Kayıt Numarası): ………………..

# MADDE 1 – Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta KTBK K.lığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .......................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

# MADDE 2 – Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: KTBK Komutanlığı

b) Adresi: KTBK Komutanlığı, Girne/KKTC

c) Telefon numarası: 0(392)8153500

ç) Faks numarası: 0(392)8154921

d) Elektronik posta adresi (varsa): Bu madde boş bırakılmıştır.

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, soyadı/ticaret unvanı: .

b) T.C. Kimlik No:

c) KKTC Kimlik No: …

ç) Vergi Kimlik No:

d) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

e) Telefon numarası:

f) Bildirime esas faks numarası:

g) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

# MADDE 3 – İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : “1974-VRY-BET-5208, 1974-VRY-BET-5243, 1974-VRY-BET-5277 ALBÜM NUMARALI VARDİYA YATAKHANELERİNİN ÇATI, İÇ VE DIŞ CEPHE BAKIM  ONARIMI”

3.2. İşin yapılma yeri: 28'İNCİ MKNZ.P.A.K.LIĞI /ULUKIŞLA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Yapım İşi,

3 Adet Vardiya Yatakhanesi  Binalarının Bakım ve Onarımının Yapılması.

1-İNŞAAT İMALATI          %81,93

2-MEKANİK İMALATI     %11,01

3-ELEKTRİK İMALATI    %7,06

# MADDE 4 – Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

# MADDE 5 – Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 14 Eylül 2004 tarihli 2004/8030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında,  KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

# MADDE 6 – Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Hariç ………………TL (…………………………...…TL……………………….KR) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

# MADDE 7 – Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

# MADDE 8 – Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1 - KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

2 - İdari Şartname,

3 - Sözleşme Tasarısı,

4 - Uygulama Projesi,

5 - Özel Teknik Şartname,

6 - Genel Teknik Şartname,

7 - Bakım Onarım İşleri Listesi,

8 - Pursantaj Cetveli,

9 – Standart formlar

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

# MADDE 9 – İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 100 (Yüz)  takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler YOKTUR - YOKTUR tarihleri arasındaki 0 (sıfır) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

# MADDE 10 - Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1.  Yüklenici .......................TL (………………………………….TL………………………KR) kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubu süresi

……./…../…… tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, idari şartnamenin 27’ nci maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

# MADDE 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi KIBRIS TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ (KTAB) SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

2022  Yılında %100 (yüzdeyüz) oranında ödenek tespit olunmuştur.

11.3. Yukarıda belirtilen ödenekler, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

# MADDE 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak idarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az 4 nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere idareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

# MADDE 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

# MADDE 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

# MADDE 15 - Alt yükleniciler

15.1 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda KTBK. K lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

# MADDE 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

16.1. İşin tamamlanmasına müteakip, çatı, ıslak hacim yalıtımı, dış cephe yalıtımı ve dış cephe boya imalatlarına yönelik noterden düzenlenmiş 5 yıllık taahhütname ile makine ve elektrik tesisatında bulunan cihaz ve makinelere ait üretici firma garanti belgeleri geçici kabul aşamasında yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.

16.2. Yüklenici tarafından ihale dokümanında belirtilen ve garanti kapsamında olan her türlü makine-teçhizata ait üretici firma garanti belgesi ve bakım kılavuzları kaşeli ve imzalı olarak geçici kabul aşamasında idareye teslim edilecektir.

# MADDE 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, 12 (oniki) ay, yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

# MADDE 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.1. Mücbir sebepler

18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde KTBK K.lğı tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20(yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

18.2. İdareden kaynaklanan nedenler

18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

18.3. İlave işler

18.3.1.  Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin % 30 una kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.

18.4. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

# MADDE 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile geçici ve kesin kabul işlemleri KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

# MADDE 20 - Teminat süresi

20.1. Teminat süresi 12 (oniki) ay olup, bu süre sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlar.

# MADDE 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak İdare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

# MADDE 22 - Yüklenicilerin sorumluluğu

22.1. Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur.

22.2. Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, Yüklenici işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren, 15(onbeş) yıl süreyle müteselsilen devam eder.

22.3. Yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin diğer hususlarda KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

# MADDE 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.1.  Yüklenicinin Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması ile ilgili hususlar yapı denetim görevlisince belirlenecektir.

|  | Adet | Pozisyonu | Mesleki Unvanı | Mesleki Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Şantiye Şefi | İnş. Müh. veya Tekniker | En az 1 (bir) yıl deneyimli. |

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli İdareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

| 1 | (Mesleki ünvan) için | TL/Gün |
| --- | --- | --- |
|  | İnş. Müh. veya Tekniker | Günlük gecikme cezasının 1/4'ü |

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, Yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.

23.3. Teknik personelin İdareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda İdari Şartnamede yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

# MADDE 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a)  İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

# MADDE 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2.  Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0.6 (Binde altı)’sı oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, günlük  %0.6 (Binde altı) oranında gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

# MADDE 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

# MADDE 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.2. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a)   Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin %30 (yüzdeotuz)’u kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

27.3. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar yerine getirmesi zorunludur.

27.4. İşin, sözleşme bedelinin % 80 (yüzdeseksen)’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de, Yüklenici işi bitirmek zorundadır.

# MADDE 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

# MADDE 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, KTBK K.lığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

# MADDE 30 – Geçici kabul noksanları

30.1. Sözleşme bedelinin % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

30.2. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, Yap. Denetim Görevlilerince giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında belirlenecek günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

# MADDE 31 – Anlaşmazlıkların çözümü

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde GİRNE Kaza mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

# MADDE 32 – Hüküm bulunmayan haller

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, KKTC Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

# MADDE 33 – Yürürlük

33.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

# MADDE 34- Diğer Hususlar

34.1. İş programı yüklenici tarafından idareye zamanında verilmediği takdirde, verildiği güne kadar gecikilen her gün için, günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır. Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. Revize iş programı düzenlenmesinin idarece gerekli görüldüğü hallerde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.

34.2. Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 10 (on) gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır. Teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birinin idareye süresinde sunulmaması halinde, söz konusu personelin iş başında bulundurulmadığı kabul edilerek, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için günlük gecikme cezasının 1/4'ü ceza olarak kesilir. Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi, idare tarafından önceden kabul edilmiş personelin değiştirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin işten ayrılması hallerinde, söz konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye 10 (on) gün süre verilir. Yüklenicinin bu süre içerisinde yeni teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birini idareye sunmaması halinde, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için günlük gecikme cezasının 1/4'ü ceza olarak kesilir.

34.3. Yer tesliminden geçici kabul onay tarihine kadar şantiyeye ait her türlü abonelik ve giderler (elektrik, su, kanalizasyon, telefon v.b.) ile diğer kamu veya özel kuruluşlarına yapılacak masraflar yükleniciye aittir. Elektrik ve su ihtiyacının Birlik Komutanlığı içindeki şebekeden karşılanması durumunda; kullanılan elektrik ve su bedelinin tespiti ve ödenmesi için gerekli protokol Birlik Komutanlığı ile yapılacak, geçici kabul öncesinde Birlik Komutanlığından elektrik ve su borcu olmadığına dair alınan yazı İdareye verilecektir.

34.4. Geçici kabul eksiklikleri, kabul komisyonu tarafından belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, günlük gecikme cezasının %10'u oranında ceza uygulanır.

Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Bu nedenle geçici kabul ile kesin kabul arasındaki teminat süresi boyunca yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Yüklenicinin bakım, onarım ve düzeltme sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde günlük gecikme cezasının %10’u oranında günlük ceza uygulanır.

34.5. Kesin kabul eksiklikleri, kabul komisyonu tarafından belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

34.6.  Yüklenici firma, All-Risk Sigorta Poliçesini yer teslim tarihi itibariyle yapmak zorundadır. Ancak yüklenici firma poliçeyi yer teslim tarihinde getiremez ise, yer teslim tarihinden poliçeyi getirdiği tarihe kadar geçen süre boyunca bütün sorumluluğu, üçüncü kişilere karşı mali mesuliyet de dahil olmak üzere, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9’uncu maddesine göre kabul etmiş sayılır. Yüklenici bu sürede meydana gelebilecek risklerden dolayı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz. Ayrıca sigorta poliçesinin yer teslim tarihinden itibaren geçerli olmaması halinde, yer teslim tarihinden sigorta poliçesi geçerlilik tarihine kadar geçen her gün için günlük gecikme cezasının 1/4'ü oranında ceza uygulanır.

34.7. Yüklenici firma, askeri bölge içerisindeki şantiye faaliyetlerinde çalıştıracağı personel hakkında istenilen her türlü bilgi ve belgeyi ilgili Birliğe vermek ve Birlik Komutanlığı (Kışla K.lığı) ile “Güvenlik Protokolü” yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, istenilen belgeleri tamamlaması veya güvenlik protokolüne uymaması nedeniyle Birlik tarafından Kışla içerisine alınmaması durumunda, ek süre talebinde bulunamayacaktır. Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az yükleyecek şekilde çalışmalarını organize edecektir.

34.8. İş bünyesinde ıslak hacim ve çatı imalatı var ise, geçici kabul aşamasında ikisi de noter onaylı olmak üzere, “Islak Hacim Tecrit Taahhütnamesi” ile “Çatı Taahhütnamesi” idareye teslim edilecektir. Taahhütnameler 5 (Beş) yıl süreli olarak alınacaktır. Söz konusu noter onaylı taahhütnameler, işin ilgili kısımlarını kapsayacak şekilde (varsa ilgili pursantaj oranı, yoksa idarenin belirleyeceği oran üzerinden) hesaplanarak alınacaktır.

34.9.  Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

34.10. İsteklilerin işi proje ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapması esas olup pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun veya olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkarak ek ödeme talep edilemez.

34.11. 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu kapsamda çıkarılan Tüzükler gereğince yüklenici; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

34.10. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alacak, organizasyonu yapacak, gerekli araç ve gereçleri sağlayacak, uyarı ve güvenlik levhalarını asacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirecektir.

34.12. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacaktır.

34.13. Yüklenici görev verirken, sağlık ve güvenlik yönünden işe uygun çalışanına görev verecektir.

34.14. Yüklenici, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyen çalışanları çalıştıracaktır.

34.15. Yüklenici, meydana gelen iş kazasını, kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecektir.

34.16. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 36'ya göre; Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle, kendisine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır.

34.17. Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 9'a göre; Yüklenici, kendisinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden veya kusurlu herhangi bir hareketinden doyalı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz.

34.18. Yüklenici, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirecek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verecektir.

34.19. Yüklenici, Kişisel Koruyucuların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen ve yapılan işlere uygun kişisel koruyucu donanımları temin edecek ve imza karşılığı çalışanlara teslim ederek, çalışanların kullanmasını sağlayacaktır.

34.20. Yüklenici, yürürlükte bulunan Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğlerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer yükümlülüklerini de yerine getirecektir.

34.21. Yüklenici; İş Sağlığı ve Güvenliği ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, İdare işi durdurma hakkına sahiptir.

34.22. Yapımda kullanılacak her türlü inşaat ve tesisat malzemelerinin seçiminde idare yetkilidir. Bu malzemeler için proje ve teknik şartnamesindeki özellikleri sağlayan en az üç firmadan katalog ve standarda uygunluk belgeleri idareye sunulacak, seçimi müteakip gerekiyorsa imalat projelerinin de onaylanmasından sonra imalata geçilecektir.

34.23. Şantiyeye getirilen malzemelerde varsa CE veya Türk Standartlarına Uygunluk belgesi aranır. Bir malzemenin CE, TSE veya TSEK belgesinin olması onun kullanılması için yeterli değildir. İdare istediği takdirde, malzemenin standardına uygun imal edilip edilmediğini tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere test ettirir ve uygun olmayan malzemeyi kullandırmaz.

34.24.Yüklenici tarafından ihale dokümanında belirtilen ve garanti kapsamında olan her türlü makine-teçhizata ait üretici firma garanti belgesi ve bakım kılavuzları kaşeli ve imzalı olarak geçici kabul aşamasında idareye teslim edilecektir.

# MADDE  35 – Sözleşmenin imzalanması

35.1. Bu sözleşme 35 (otuzbeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İDARE								 YÜKLENİCİ

OLUR

……. /……. /2022

Mehmet KAYHAN

Piyade Komando Albay

Kurmay Başkanı